
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG239）

填表人：   包永波                              填表日期：2018年 11月 28 日

	立项

信息

	项目名称
	泥蚶血红蛋白衍生多肽抗菌活性和机理研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015.6至2016.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	统筹规划

	
	
	李佩芬
	研究生
	浙江万里学院
	多肽分离纯化

	
	
	王娟娟
	研究生
	浙江万里学院
	抗菌实验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	    5   万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	5万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0



	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.8万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	激励支出
	0.35万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	   5  万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	4.58万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表学术论文4篇

专利等知识产权：申报发明专利2项

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	1.46万元

	
	
	测试化验加工费
	1.00万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.80万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.65万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.42万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文2 篇，其中SCI 收录论文1篇，申请发明专利1 项，培养研究生2 名。

	
	经费结算情况
	至2017.12.15，支出4.36万元，结余0.64万元

	
	验收时间
	2017.12.15
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李成华，张扬，许飞，袁思平，陆继



	
	结题验收意见
	验收专家组认为，该项目已完成了合同规定的各项技术指标，同意通过验收。




注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

