
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ295  ）
填表人：      严翔                             填表日期： 2023年6月10日
	
立项
信息


	项目名称
	基于视觉监测的铁芯多点位精准定量高速胶接关键技术研究

	
	立项部门
	浙江省科学技术厅

	
	实施期限
	2022年1月 至 2024年12月

	
	协作单位
	宁波震裕科技股份有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	严翔
	讲师
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	刘文
	副教授
	浙江万里学院
	喷胶阀控系统设计 

	
	
	邵鹏飞
	教授
	浙江万里学院
	三维立体成像系统设计

	
	
	王航
	高工
	浙江万里学院
	急停瞬启回转机械结构

	
	
	黄秀东
	高工
	宁波震裕科技股份有限公司
	急停瞬启回转机构设计

	
	
	周茂伟
	无
	宁波震裕科技股份有限公司
	喷胶控制系统设计 

	
	
	邹春华
	工程师
	宁波震裕科技股份有限公司
	喷嘴设计及实验

	
	经费总额
	   10 万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0


	
	经费预算
（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2万元

	
	
	测试化验加工费
	2万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	   10万元
	未拨入
	    0 万元
	实际经费使用总额
	[bookmark: _GoBack]5.9万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	1.4万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.6万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.3万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	



	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	


	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	


	
	结题验收意见
	



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
