浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ295  ）

填表人：      严翔                             填表日期： 2023年6月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于视觉监测的铁芯多点位精准定量高速胶接关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2022年1月 至 2024年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 宁波震裕科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 严翔 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 刘文 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 喷胶阀控系统设计 |  |
|  |  | 邵鹏飞 | 教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 三维立体成像系统设计 |  |
|  |  | 王航 | 高工 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 急停瞬启回转机械结构 |  |
|  |  | 黄秀东 | 高工 |  |  |  | 宁波震裕科技股份有限公司 |  |  | 急停瞬启回转机构设计 |  |
|  |  | 周茂伟 | 无 |  |  |  | 宁波震裕科技股份有限公司 |  |  | 喷胶控制系统设计 |  |
|  |  | 邹春华 | 工程师 |  |  |  | 宁波震裕科技股份有限公司 |  |  | 喷嘴设计及实验 |  |
|  | 经费总额 | 10 万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  | 0 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.9万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著： 专利等知识产权： 成果推广与应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.4万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。