附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：LG250）
填表人：     王素芳                          填表日期：2018年11月26日

	立项

信息

	项目名称
	基于类髓过氧化物酶活性的泥蚶血红蛋白的抗菌机理研究

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金委

	
	实施期限
	2015.4至2017.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王素芳
	副教授
	浙江万里学院
	统筹全局，血红细胞吞噬的光镜、电镜和免疫组化研究

	
	
	包永波
	副教授
	浙江万里学院
	泥蚶血红蛋白三级结构模拟

	
	
	姚韩韩
	讲师
	浙江万里学院
	呼吸爆发的检测

	
	经费总额
	   5 万元
	其中
拨款
	5万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	2.8万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.35万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.3万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	其他
	0.3万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	  5 万元
	未拨入
	   0万元
	实际经费使用总额
	4.62万元

	
	阶段性成果
	确定了泥蚶血红蛋白的抗菌作用；

研究了泥蚶血红蛋白类过氧化物酶性质；

确定泥蚶血红蛋白通过其髓过氧化物酶活性发挥抗菌作用；

初步确定其抗菌机制。

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	2.47万元

	
	
	测试化验加工费
	0.45万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.35万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.30万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	科研绩效
	0.3万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表SCI论文3篇

	
	经费结算情况
	余0.38万元，用于后期论文发表

	
	验收时间
	2017.12
	验收组织单位
	浙江省科技厅

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	通过




注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

