浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ021  ）

填表人：   林建原                           填表日期： 2022年06月 06日

	立项

信息

	项目名称
	新型稀土有机骨架构筑的荧光探针传感器的设计合成及其在重金属离子检测中的应用

	
	立项部门
	浙江省科技厅一般项目

	
	实施期限
	2018.1至2020.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林建原
	教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	陈亮
	高级工程师
	浙江万里学院
	稀土四环素药物金属骨架构筑

	
	
	白春节
	副教授
	浙江万里学院
	配合物的结构表征

	
	
	黄葵
	工程师
	宁波众智博睿教育科技有限公司
	重金属离子荧光探针传感器应用

	
	
	吴李伟
	其他初级
	美康生物科技股份有限公司
	配合物结构的量子化学计算

	
	
	孙武千
	硕士生
	浙江万里学院
	重金属离子荧光探针作用机制研究

	
	经费总额
	   10 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.00万元

	
	
	测试化验加工费
	1.50万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	 2.50万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.90万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0万元
	专家咨询费
	0.60万元

	
	
	管理费
	0.50万元
	激励费
	         1.00万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	  10万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	9.13625万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：发表2篇SCI论文、申请发明专利一项、一级核心期刊1篇，CSCD论文一篇
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	0.931516万元

	
	
	测试化验加工费
	1.50万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.99625万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.82万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.00万元
	专家咨询费
	0.32万元

	
	
	办公费
	0.068484
	激励费
	1.00万元

	
	
	管理费
	0.50万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表2篇SCI论文、申请发明专利一项、一级核心期刊1篇，CSCD论文一篇


	
	经费结算情况
	支出经费8.63425万元

    

	
	验收时间
	2022.04.17
	验收组织单位
	浙江省自然科学基金委员会

	
	验收组成员
	张幸国、庄让笑、柳琳、李卫斌、汪春年



	
	结题验收意见
	验收通过



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

