
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG199）
填表人：       吴月燕                           填表日期：2019年06月15日

	立项

信息

	项目名称
	葡萄良种选育与产业化应用

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015 至2018

	
	协作单位
	慈溪市林特技术推广中心、宁波北仑芳野瓜果研究开发有限公司、慈溪市新浦一帆蔬菜农场

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	吴月燕
	教授
	浙江万里学院
	主持人，负责组织实施与执行，负责新品种选育和新技术研发以及相关实研究工作。

	
	
	王立如
	推广研究员
	慈溪市林特技术推广中心
	负责种质资源的引进，种质资源圃的建设，新品种的田间试验和高效栽培技术应用。

	
	
	沈林章
	高级农艺师
	长兴县农业局农业技术推广服务总站
	示范应用基地的建设和新品种新技术推广

	
	
	王忠华
	教授
	浙江万里学院
	协助新品种选育，诱变、转基因育种

	
	
	贾永红
	教授
	浙江万里学院
	实验室分子、生理等相关研究  

	
	
	高长达
	高级工程师
	慈溪市新浦镇农业技术综合服务站
	示范基地建设和新品种新技术推广

	
	
	房聪玲
	高级工程师
	慈溪市林特技术推广中心
	协助种质资源的引进，资源圃的建设、田间试验

	
	
	俞超
	高级实验师
	浙江万里学院
	实验室分子、生理等相关研究

	
	
	罗国民
	助理农艺师
	慈溪市新浦一帆果蔬农场
	协助新品种中试和示范基地建设

	
	
	韩善琪
	农业工程师
	宁波市镇海滴翠园农场
	协助新品种选育和中试示范基地建设

	
	
	汪晶晶
	助理工程师
	宁波北仑芳野瓜果研究开发有限公司
	田间试验、示范推广

	
	
	李平
	讲师
	浙江万里学院
	设施环境、土壤分析等 

	
	
	施佩
	讲师
	浙江万里学院
	协助实验室分子、生理等相关研究

	
	
	周伟军
	教授
	浙江大学
	协助实施方案制定和落实；指导分子育种

	
	经费总额
	       500万元
	其中拨款

（财政）
	150万元
	其他经费
来源及金额

 
	350万


	
	经费预算

（财政）
	设备费
	3万元
	材料费
	91万元

	
	
	测试化验加工费
	4万元
	燃料动力费
	4 万元

	
	
	差旅费
	3.7万元
	会议费
	5.4万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	 0万元
	劳务费
	16.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3.4万元
	专家咨询费
	3万元

	
	
	管理费
	4.5万元
	其他（外协、激励）
	6.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政）
	已拨入
	150万元
	未拨入
	       0万元
	实际经费使用总额
	127.3万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文11篇

专利等知识产权：获得国家新品种保护权3个、申请3个；获得发明专利2项、申请2项；形成大棚葡萄生产技术规范1套（地方标准）。
成果推广与应用：共推广新品种与栽培技术8260亩，累计实现总产值8660万元，效益5528万元

	
	预算支出情况
	设备费
	1.89万元
	材料费
	81.55万元

	
	
	测试化验加工费
	3.46万元
	燃料动力费
	3.54万元

	
	
	差旅费
	6.82万元
	会议费
	0.68万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.8万元
	劳务费
	14.66万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	6.31万元
	专家咨询费
	0.99万元

	
	
	管理费
	3.6万元
	激励费
	3.00万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	自动化灌溉设备1套23.3万元（自筹）
温室大棚1套51.0万元（自筹）

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	获得国家新品种保护权3个，申请新品种3个，发表论文8篇，获得国家发明专利2项，申请2项

	
	经费结算情况
	财政经费结余20.9万元

	
	验收时间
	2019.05.16
	验收组织单位
	宁波市科技局

	
	验收组成员
	蒋桂华、孙钧、贾惠娟、张望舒、徐阳、倪穗、朱小燕

	
	结题验收意见
	    2019年05月16日，宁波市科技局组织专家对浙江万里学院等单位承担的宁波市公益类农业重大专项项目“葡萄良种选育与产业化应用”（2015C110016）进行验收。验收组听取了项目组的总结汇报，审查了相关资料，经质询、讨论，形成如下验收意见：

提供的资料完整、规范，符合项目验收要求。
项目收集评价了葡萄种质资源40份，并进行了遗传分析；利用诱变育种、杂交育种等方法选育获得了8个优良株系，其中6个早熟优质株系申报了国家新品种保护权，“甬紫晶”、“甬早红”和“甬妃红”获得品种权保护。
开展了优良品系中试和优质丰产高效栽培技术研究。中试筛选“甬早红”具有早熟优质抗病等特性，并在宁波葡萄产区进行示范推广。探索了弱光胁迫对葡萄生长的生理和分子机制，依据葡萄生长期对土肥水、温度和湿度等环境因素的需求，设计了大棚设施栽培的远程控制系统，制定了优质丰产高效栽培的技术规范。

项目实施期间发表论文11篇；申请国家新品种保护权6个；开发软件著作权1项；申请专利4项；形成大棚葡萄生产技术规范1套（地方标准）；建立示范基地4个、面积580亩，新品种新技术推广面积8260亩，累计实现总产值8660万元，效益5528万元。

根据文汇会计师事务所专项审计报告（文会专审[2019]021号），经费使用基本合理。

验收组认为，项目已完成合同规定的主要技术经济指标，同意通过验收。



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
