
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ114  ）
填表人：     刘合生                            填表日期：2023年 6月 4日
	立项

信息

	项目名称
	罗汉果皂苷激活AMPK通路改善2型糖尿病高脂血症的作用机制研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2019年1月 至 2021年12月

	
	协作单位
	浙江医药高等专科学校

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘合生
	讲师
	浙江万里学院
	实验方案设计

	
	
	何艳丽
	实验师
	浙江医药高等专科学校
	动物饲养、蛋白表达分析

	
	
	王延辉
	讲师
	浙江医药高等专科学校
	动物饲养、生化分析

	
	
	陈秋平
	副教授
	浙江万里学院
	基因、蛋白表达水平分析

	
	
	戚向阳
	教授
	浙江万里学院
	罗汉果皂苷降脂机理分析

	
	
	谭志文
	讲师
	浙江万里学院
	罗汉果皂苷降脂机理分析

	
	
	赵震震
	研究生
	浙江万里学院
	细胞培养、生化指标分析

	
	经费总额
	10万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0 万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	5.2万元

	
	
	测试化验加工费
	1.1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.8万元
	会议费
	0.2万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.7万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	其他
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	10 万元
	未拨入
	 0 万元
	实际经费使用总额
	9.213万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：已公开发表研究论文2篇
专利等知识产权：无
成果推广与应用：无

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	5.171万元

	
	
	测试化验加工费
	1.1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.745万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.697万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
