浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ161 ）

填表人： 杨华                                       填表日期：2022-11-24
	立项

信息


	项目名称
	商品大米缓苏、储藏安全关键技术研究及全自动包装设备应用示范

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2019-08-01至2021-08-31

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	杨华
	正高级
	生物与环境学院
	项目总体负责

	
	
	张慧恩
	副高级
	生物与环境学院
	产品指标测定

	
	
	曹少谦
	副高级
	生物与环境学院
	数据处理

	
	
	吕春霞
	辅助人员  
	浙江万里学院
	指标测定

	
	
	雷叶斯
	辅助人员  
	浙江万里学院
	指标测定

	
	经费总额
	12.00万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	12万元
	其他经费

来源及金额

（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2.00万元

	
	
	测试化验加工费
	1.00万元
	燃料动力费
	1.00万元

	
	
	差旅费
	0.50万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.00万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.00万元
	专家咨询费
	0.50万元

	
	
	管理费
	0.60万元
	激励费
	2.4万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	7.20万元
	未拨入
	4.80万元
	实际经费使用总额
	5.33万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.173万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.292万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.89万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.175万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费及其他
	1.8万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	论文2篇，专利2个

	
	经费结算情况
	完成

	
	验收时间
	2021.7
	验收组织单位
	海曙区科技局

	
	验收组成员
	吴振等

	
	结题验收意见
	通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

