
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG249  ）

填表人： 刘高平                                       填表日期：2021-11-29
	立项

信息

	项目名称
	基于射频能量采集的畜牧业电子标签关键技术研究

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金

	
	实施期限
	2019-01-01至2021-12-31

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘高平
	正高级
	信息与智能工程学院
	主要负责人

	
	
	陈军敢
	副高级
	信息与智能工程学院
	参与

	
	
	邹运兰
	中级
	大数据与软件工程学院
	参与

	
	
	高小能
	副高级
	信息与智能工程学院
	参与

	
	
	胡江
	副高级
	信息与智能工程学院
	参与

	
	
	张增年
	正高级
	信息与智能工程学院
	参与

	
	
	张王明
	其他人员
	本校在读研究生
	参与

	
	经费总额
	       10.000000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10.00万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.00万元

	
	经费预算

(财政资助经费，不包括配套)
	设备费
	0.00万元
	材料费
	2.1000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.50万元
	燃料动力费
	0.000万元

	
	
	差旅费
	3.20万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.0000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.00万元
	专家咨询费
	0.400万元

	
	
	管理费
	0.50万元
	其他
	          0.3万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	10.00万元
	未拨入
	0.000万元
	实际经费使用总额
	7.149451万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：2篇

专利等知识产权：授权1项发明、1项实用新型、2项软著；申请1项发明专利

成果推广与应用：无，正在方案实施完善阶段

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00000万元
	材料费
	1.446236万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00000万元
	燃料动力费
	0.00000万元

	
	
	差旅费
	3.124246万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.1500万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.468969万元
	专家咨询费
	0.160万元

	
	
	管理费
	0.5000万元
	激励费
	0.3万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

