
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  方朝曦                             填表日期：2018年5月15日

	立项

信息

	项目名称
	基于无人机中继的多用户协作应急通信系统研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016.01至2018.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	方朝曦
	教授
	浙江万里学院
	项目负责与系统架构设计

	
	
	邵鹏飞
	副教授
	浙江万里学院
	中继传输算法设计与验证 

	
	
	李翠莲
	副教授
	浙江万里学院
	系统硬件采购开发

	
	
	郑文
	讲师
	浙江万里学院
	系统软件开发

	
	
	庞泽平
	无
	浙江万里学院
	系统测试资料整理

	
	经费总额
	  15 万元
	其中拨款
	15万元
	其他经费
来源及金额
	0万元


	
	经费预算
	设备费
	3万元
	材料费
	2万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.25万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3万元
	专家咨询费
	0.75万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	其它
	0.75万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	15万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	6.263846
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文3篇
专利等知识产权：申请发明专利2项
成果推广与应用：无

	
	预算支出情况
	设备费
	1.599万元
	材料费
	0.132013万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.41595万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.71万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.656883万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无


	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
