
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  SK250     ）
填表人：    沈乐敏                            填表日期：2021年 11月30日

	立项
信息

	项目名称
	基于学习分析技术的“互联网+跨文化交际能力”培养模式研究

	
	立项部门
	宁波市教科规划办

	
	实施期限
	2019.04至202104

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	沈乐敏
	副教授
	浙江万里学院
	理论指导，论文撰写

	
	
	黎益波
	讲师
	浙江万里学院
	数据收集

	
	
	王蓉梅
	讲师
	浙江万里学院
	数据分析

	
	
	李桂荣
	讲师
	浙江万里学院
	课程实践

	
	经费总额
	    1万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	1万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	无

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.25万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.32万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.08万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.3万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.025万元
	激励费
	0.025万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    0.5万元
	未拨入
	   0.5  万元
	实际经费使用总额
	0.5万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：外语专业融入“课程思政”的实践与探索——以“跨文化交际”课程为例，宁波教育学院学报，2020,22(2):47-50.
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.045451万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.119458万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.085091万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.025万元
	外协费拨出
	0.125万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	外语专业融入“课程思政”的实践与探索——以“跨文化交际”课程为例，宁波教育学院学报，2020,22(2):47-50.

	
	经费结算情况
	已结清


	
	验收时间
	2021.05
	验收组织单位
	市教科规划

	
	验收组成员
	市教科规划办

	
	结题验收意见
	同意结题


