浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ182）

填表人：   王忠华                              填表日期：2023 年 6 月 5 日

| 立项 信息 | 项目名称 | “浙八味”道地药材优质高效新品种选育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021.1至2025.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江省中药研究所有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王忠华 | 教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 主持 |  |
|  |  | 李青 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 功效评价 |  |
|  |  | 俞信光 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 新品种选育 |  |
|  |  | 汪财生 | 高级实验师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 理化分析 |  |
|  |  | 董莉莉 | 其他 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 相关基因克隆 |  |
|  | 经费总额 | 12万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 12万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  |  | 4.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2.4万元 | 燃料动力费 |  |  | 0.84万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  |  | 2.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 激励费 |  |  | 0.96万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费） | 已拨入 |  | 4.8万元 |  |  | 未拨入 | 7.2万元 |  | 实际经费使用总额 |  | 3.8767万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著：3篇 专利等知识产权：参与选育新品系1个，申请专利1项。 成果推广与应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  |  | 1.7367万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.96万元 |  | 燃料动力费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  |  | 0.94万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.24万元 |  | 外协费拨出 |  |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。