
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：    包永波                            填表日期：2018 年5月15日

	立项

信息

	项目名称
	岛礁型海洋生态群落演变过程及资源恢复关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2014-8至2016-12

	
	协作单位
	宁波市海洋与渔业研究院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	QTL定位

	
	
	焦海峰
	高工
	宁波市海洋与渔业研究院
	项目实施

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	   17  万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	17万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0 万元
	材料费
	6.65 万元

	
	
	测试化验加工费
	4.00 万元
	燃料动力费
	0.3万元

	
	
	差旅费
	1.50 万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	1.50 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.00 万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.85万元
	激励费
	    1.20万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	17  万元
	未拨入
	     0万元
	实际经费使用总额
	16.78
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：发表学术论文2篇，申请专利1项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	6.64万元

	
	
	测试化验加工费
	3.96万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1.50万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.51万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.32万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.85万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	本项目出版著作1部，发表论文5篇，申报专利9项（授权5项），授权软件著作权2项，培养研究生4名。

	
	经费结算情况
	课题总经费40万元，支出36.44万元，其中浙江万里学院总经费17万元，支出16.56万元

	
	验收时间
	2017.11.15
	验收组织单位
	宁波市科学技术局

	
	验收组成员
	俞存根、蒋日进、陈全震、姜亚洲、王春琳、陈若霞、费孝定

	
	结题验收意见
	专家组认为，该项目完成了科技计划合同书规定的研究内容和技术经济指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
