
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG124  ）
填表人：   陈智罡                               填表日期：2019年12月16日

	立项
信息

	项目名称
	云环境下密文医疗健康数据的分析预测技术研究与实现

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2017年1月至2018年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈智罡
	副教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	宋新霞
	副教授
	浙江万里学院
	代数分析

	
	
	张良
	高工
	宁波市疾病预防控制中心
	平台搭建

	
	
	纪威
	工程师
	宁波市疾病预防控制中心
	数据测试

	
	
	金冉
	副教授
	浙江万里学院
	参数优化

	
	
	王涛伟
	副教授
	浙江万里学院
	程序实现

	
	
	王仁芳
	教授
	浙江万里学院
	参数优化

	
	经费总额
	   15万元
	其中拨款
	15万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1万元
	材料费
	3万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1万元
	专家咨询费
	1万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	激励费
	         1.75万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    15 万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	14.457344万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：4篇论文
专利等知识产权：软著2个，发明专利1个

成果推广与应用：无

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.572万元
	材料费
	3万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.99953万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.920814万元
	专家咨询费
	0.975万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	激励费
	1.24万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文、专著：4篇论文
专利等知识产权：软著2个，发明专利1个

	
	经费结算情况
	结余10426.56

	
	验收时间
	2019.05
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	白剑宇 金光 骆挺 徐达文 董玲娜

	
	结题验收意见
	验收通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
