
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： SK163）

填表人：  张勇敏                              填表日期： 2020年6月30日

	立项

信息

	项目名称
	高校教师聘任制改革法律问题研究——以宁波为例

	
	立项部门
	宁波市教育局

	
	实施期限
	2018.04至2019.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张勇敏
	教授
	浙江万里学院
	全面负责，起草结题主报告和论文

	
	
	吴振宇
	副教授
	浙江万里学院
	撰写课题研究子报告

	
	
	陈晓东
	
	宁波诺丁汉大学
	调研并撰写部分调研报告

	
	
	张文溪
	
	宁波市人力资源与社会保障局
	政策法规和案例收集、评析

	
	经费总额
	  2 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	2万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0



	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	0.2万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.7万元
	会议费
	0.2万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.2万元
	专家咨询费
	0.2万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    2 万元
	未拨入
	    0  万元
	实际经费使用总额
	0.65万元

	
	阶段性成果
	完成研究报告和完成专著，专著已签出版合同，疫情延至2020年9月10日前出版，可以结题。
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.25万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.2万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.1万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

