
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG214）

填表人：   董迎辉                              填表日期：2020年06月10日

	立项

信息

	项目名称
	文蛤“万里红”

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2016年1月至2016年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	董迎辉
	副研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	新品种推广

	
	
	姚韩韩
	助理研究员
	浙江万里学院
	种质鉴定与分析

	
	
	阮文斌
	在读研究生
	浙江万里学院
	新品种培育

	
	经费总额
	    10万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10万元
	其他经费

来源及金额

（学校配套或自筹）
	0 万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	3.2万元

	
	
	测试化验加工费
	0.8万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.9万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.6万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	          1.0万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     10万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	9.1861

万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著： 发表研究论文3篇，SCI论文2篇
专利等知识产权： 已获得文蛤“万里红”新品种审定

成果推广与应用： 已扩繁“万里红”新品种苗种1.5亿粒，通过专家现场验收

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	3.1982万元

	
	
	测试化验加工费
	0.6516万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.8957万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.68万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.2606万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	1.0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表研究论文3篇，SCI论文2篇；已获得文蛤“万里红”新品种审定；已扩繁“万里红”新品种苗种1.5亿粒，通过专家现场验收。

	
	经费结算情况
	支出9.1861万元，结余0.8139万元

	
	验收时间
	2018.12
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	申屠基康、任剑峰、吕振明、陈洁云、徐磊

	
	结题验收意见
	同意结题！


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

