
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  汪财生                           填表日期： 2018年5月11日

	立项

信息

	项目名称
	红心火龙果品质改良关键技术研究及产业化应用示范

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015年2月至2017年12月

	
	协作单位
	宁波市绿苑农业开发有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	俞超
	高级实验师
	浙江万里学院
	主持

	
	
	汪财生
	高级实验师
	浙江万里学院
	技术研发\工作协调

	
	
	金从标
	中级
	宁波绿苑农业开发有限公司
	管理

	
	
	王海丽
	中级
	浙江万里学院
	试验

	
	经费总额
	  20万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	6万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	14万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00万元
	材料费
	1.85万元

	
	
	测试化验加工费
	1.60万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	0.60万元
	会议费
	0.00万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.00万元
	劳务费
	0.75万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.90万元
	专家咨询费
	0.00万元

	
	
	管理费
	0.30万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况


	已拨入
	    6 万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	6万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：2篇

专利等知识产权：实用新型专利授权3个，申请发明专利1个

成果推广与应用：1

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00万元
	材料费
	1.85万元

	
	
	测试化验加工费
	1.60万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	0.60万元
	会议费
	0.00万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.00万元
	劳务费
	0.75万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.90万元
	专家咨询费
	0.00万元

	
	
	管理费
	0.30万元
	外协费拨出
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	论文：1.《基于SLAF-seq技术的红心火龙果SNP位点开发及遗传分析》热带植物学报
      2.《不同人工授粉方式对红心火龙果品质和产量的影响》陕西农业科学
     3.《火龙果籽白蛋白提取工艺及抗氧化能力研究》药物生物技术

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

