
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表 
填表人：  谢晓鸿                          填表日期：2018 年 5月 17日

	立项

信息

	项目名称
	树莓良种选育及产业化生产示范研究

	
	立项部门
	宁波市科学技术局

	
	实施期限
	2015-09-07至2018-10-31

	
	协作单位
	浙江万里学院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	谢晓鸿
	高级农艺师
	浙江万里学院
	主持

	
	
	汪贵章
	工程师
	宁波北仑芳野瓜果研究开发有限公司
	试验基地建设、种植生产

	
	
	汪晶晶
	无
	宁波北仑芳野瓜果研究开发有限公司
	品种性状观察记录、田间生产管理

	
	
	吴月燕
	教授
	浙江万里学院
	种质分析

	
	
	李美芹
	研究生
	浙江万里学院
	生化分析

	
	
	明萌
	研究生
	浙江万里学院
	田间观察与数据分析

	
	经费总额
	    16 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	16万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	 0万元



	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1万元

	
	
	测试化验加工费
	2万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.2万元
	会议费
	1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2万元
	专家咨询费
	3万元

	
	
	管理费
	0.8万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	  8  万元
	未拨入
	   8 万元
	实际经费使用总额
	1.872万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：0；专利等知识产权：0；成果推广与应用：0

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.522万元
	会议费
	0.46万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.49万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

