
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：   KJ080     ）

填表人： 朱一青                                       填表日期：2023-6-9
	立项

信息

	项目名称
	农产品电商物流生态系统形成和运作机理研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2020-05-01至2023-01-31

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	朱一青
	中级
	商学院
	拟纲、调研，撰写报告

	
	
	朱耿
	中级
	宁波工程学院
	实地调研、撰写报告

	
	
	朱占峰
	正高级
	宁波工程学院
	总体指导

	
	
	杨立娜
	中级
	商学院
	实地调研、梳理资料

	
	
	谢欣
	中级
	商学院
	实地调研

	
	
	卢建东
	其他人员
	宁波工程学院
	实地调研

	
	
	陈浩东

	其他人员
	宁波工程学院
	采集、梳理资料

	
	
	冯文博
	其他人员
	宁波工程学院
	采集、梳理资料

	
	
	王敏浩
	其他人员
	宁波工程学院
	采集、梳理资料

	
	
	侯约翰
	其他人员
	宁波工程学院
	采集、梳理资料

	
	经费总额
	  4万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.4万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.2万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     4万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	1.456402万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：论文3篇
专利等知识产权：软件著作权2项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.3198万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.785238万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.351364万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

