浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  陈忠法                              填表日期：2018 年05 月 14 日
	
立项
信息


	项目名称
	中蜂生态养殖技术推广应用与示范

	
	立项部门
	省科技厅个人科技特派员项目

	
	实施期限
	2016年5 月 至 2017年5月

	
	协作单位
	青田县祯埠乡人民政府

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈忠法
	副教授
	浙江万里学院
	项目总负责人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	1万元
	其中拨款
（财政或企业资助经费）
	1万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	
0

	
	经费预算
（财政或企业资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	0．30万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0．35万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0．20万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0．10万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0．05万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
（财政或企业资助经费）
	已拨入
	 1万元
	未拨入
	   0万元
	实际经费使用总额
	1万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：专利等知识产权：成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	0.523万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.09575万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.13125万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0．05万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	
0

	
	验收时间
	2018.2.9
	验收组织单位
	青田县科技局

	
	验收组成员
	
邱万春、陈良火、周黎明、张平安、舒猛侠、王正微、丁建斌

	
	结题验收意见
	
优良


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
