
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG204  ）
填表人：    李彩燕                             填表日期：2019年6月 10日
	
立项
信息


	项目名称
	中华鳖裙边组织的形成及胶原沉积规律研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015.01至2017.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李彩燕
	副教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	唐力
	讲师
	浙江万里学院
	裙边的组织学测定

	
	
	李平
	中级
	浙江万里学院
	胶原含量及类型检测

	
	
	王伟
	副教授
	浙江万里学院
	胶原基因表达研究

	
	经费总额
	    5万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	5万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	
0

	
	经费预算
（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.15万元

	
	
	测试化验加工费
	0.4万元
	燃料动力费
	0.1万元

	
	
	差旅费
	0.75万元
	会议费
	0.4万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.75万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.7万元
	专家咨询费
	0.2万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	其他
	          0.3万元

	过程
信息
	经费到位情况
（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	   5万元
	未拨入
	    0  万元
	实际经费使用总额
	4.304236万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：申报专利1项，发表论文2篇
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.487444万元

	
	
	测试化验加工费
	0.0625万元
	燃料动力费
	[bookmark: _GoBack]0万元

	
	
	差旅费
	1.1277万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]0.73万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.646592万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	
无


	结题验收信息
	获得的标志性成果
	申报专利1项，发表论文2篇

	
	经费结算情况
	经费结余0.6958万元，执行率86%。 经费使用基本合理，符合宁波市科技计划经费使用管理有关规定。

	
	验收时间
	2019年4月9 日
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	王进波、吴志革、魏永伟、孙宁、陆继

	
	结题验收意见
	专家组认为，项目完成了合同书规定的主要研究内容和相关指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
