附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表 
填表人：  钱国英                                填表日期：2018 年5 月15 日

	立项
信息

	项目名称
	几种海洋生物来源医药用材料关键技术研究与示范

	
	立项部门
	国家海洋局

	
	实施期限
	2014.01至2017.12

	
	协作单位
	国家海洋局第一海洋研究所、中国科学院大连化学物理研究所、中国人民解放军第二军医大学、暨南大学、浙江大学宁波理工学院、上海其胜生物制剂有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	钱国英
	教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	杨季芳
	研究员
	浙江万里学院
	子任务负责人

	
	
	刘利萍
	教授
	浙江万里学院
	子任务负责人

	
	
	陈吉刚
	教授
	浙江万里学院
	菌种遗传改造

	
	
	李彩燕
	副教授
	浙江万里学院
	空心胶囊制备

	
	经费总额
	  1250 万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	1210万元
	其他经费

来源及金额
（学校配套或自筹）
	40万元

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	37万元
	材料费
	149万元

	
	
	测试化验加工费
	59万元
	燃料动力费
	38万元

	
	
	差旅费
	42万元
	会议费
	15万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	745万元
	劳务费
	53万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	13万元
	专家咨询费
	8万元

	
	
	管理费
	23.25万元
	其他
	27.75万元

	过程

信息
	经费到位情况（财政或企业资助经费）
	已拨入
	1210万元
	未拨入
	0 万元
	实际经费使用总额
	1053.8403万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文10篇 专利等知识产权：申请发明专利8项

	
	预算支出情况
	设备费
	8.9143万元
	材料费
	132.2233万元

	
	
	测试化验加工费
	39.789万元
	燃料动力费
	12.6742万元

	
	
	差旅费
	25.9184万元
	会议费
	4.371万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	18.0357万元
	劳务费
	30.797万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	9.0262万元
	专家咨询费
	4.4912万元

	
	
	管理费
	10万元
	外协费拨出
	745万元

	
	
	绩效支出
	12.6万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
