
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  董迎辉                         填表日期：2018年 05月 15日

	立项
信息

	项目名称
	浙江主要经济贝类种质资源的标准化整理与共享服务

	
	立项部门
	国家科技部子项目（中国水产科学研究院）

	
	实施期限
	2016年1月至2016年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	董迎辉
	副研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	姚韩韩
	助理研究员
	浙江万里学院
	种质信息整理

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	项目指导与协调

	
	
	何琳
	讲师
	浙江万里学院
	生物信息学分析

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	遗传信息分析

	
	经费总额
	     7万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	7万元
	其他经费

来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	3.6万元

	
	
	测试化验加工费
	0.8万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.2万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.65万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.4万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.35万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	    7.0万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	6.9999
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文4篇。
专利等知识产权：授权发明专利1项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	3.3248万元

	
	
	测试化验加工费
	0.8000万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.9100万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.5000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.1151万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.35万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表研究论文4篇，授权国家发明专利1项。科研成果获2016年度浙江省科学技术奖二等奖、国家海洋科学技术二等奖。

	
	经费结算情况
	支出6.9999万元，结余0.0001万元

	
	验收时间
	2016.12
	验收组织单位
	中国水产科学研究院

	
	验收组成员
	包振民、庄志猛、陈松林、孙效文、李军、张全启

	
	结题验收意见
	同意结题！


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
