
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG184）
填表人：    马文明                           填表日期：2019 年 6月 6日

	立项
信息

	项目名称
	基于全雄单性罗氏沼虾的胚胎转录组研究

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金委

	
	实施期限
	2016.01至2018.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	马文明
	副研究员
	浙江万里学院
	课题负责人

	
	
	何琳
	讲师
	浙江万里学院
	课题组成员

	
	
	宋伟
	助理讲师
	浙江万里学院
	课题组成员

	
	
	葛楚天
	副教授
	浙江万里学院
	课题组成员

	
	
	孟慧佳
	研究生
	浙江万里学院
	课题组成员

	
	
	曹荣荣
	研究生
	浙江万里学院
	课题组成员

	
	经费总额
	    8 万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	8万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0万元


	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	4.0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	激励支出
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	    8 万元
	未拨入
	   0   万元
	实际经费使用总额
	5.658711万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：Effects of Cu2+ on alkaline phosphatase from Macrobrachium rosenbergii, International Journal of Biological Macromolecules, 2018(117):116-123
专利等知识产权：
1.一种用于干扰罗氏沼虾雄性生殖的核酸分子及其制备方法(授权号ZL201510169980.2)
2. 一种虾类雄性化基因及其应用(申请号201610925251.X)

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	2.284633万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.374078万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	激励支出
	0.5万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无大额设备和材料开支

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表学术论文1篇，申请国家发明专利1项，或授权发明专利1项

	
	经费结算情况
	项目结余经费2.341289万元

	
	验收时间
	2019.05
	验收组织单位
	浙江省自然科学基金委

	
	验收组成员
	浙江省自然科学基金委

	
	结题验收意见
	同意结题验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
