
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  刘翠娟                     填表日期：2018 年 5 月 14 日

	立项
信息

	项目名称
	宁波交通突发事件应急处置三维可视化平台技术研发 

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2014.5至2016.5

	
	协作单位
	宁波大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘翠娟
	讲师
	浙江万里学院
	整体规划设计

	
	
	肖四友
	副教授
	浙江万里学院
	信息采集软件设计

	
	
	孙德超
	副教授
	浙江万里学院
	人机界面软件设计

	
	
	刘箴
	教授
	宁波大学
	多智能体行为仿真

	
	
	张文祥
	教授
	浙江万里学院
	图像算法的设计

	
	经费总额
	   10  万元
	其中拨款

	10万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算


	设备费
	0.5万元
	材料费
	0.2万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.85万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.7万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	5万元

	过程

信息
	经费到位情况


	已拨入
	 10万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	10万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0.4887万元
	材料费
	0.0725万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.9588万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.73万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	5万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	笔记本电脑一台，价格0.4887万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	项目建立基于多智能体的车辆和行人认知模型；建立基于交通流理论的车辆群组三维行为动画；建立交通应急处置三维可视化平台。

	
	经费结算情况
	经费使用与预算相符

	
	验收时间
	2016.6.5
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	庞倩超、王水、张君华、管博、徐磊

	
	结题验收意见
	专家组认为该项目已完成了合同书规定的研究内容和各项指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
