
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：KJ019）

填表人：     金冉                              填表日期： 2022年6月13日

	立项

信息

	项目名称
	基于多模态数据鲁棒特征表达及融合机制的跨媒体问答检索研究与应用

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金委员会

	
	实施期限
	2018年1月 至 2021年12月

	
	协作单位
	浙江大学、新加坡国立大学、南京邮电大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	金冉
	教授
	浙江万里学院
	总负责人

	
	
	寿黎但
	教授
	浙江大学
	全面指导

	
	
	刘云鹏
	副教授
	浙江万里学院
	图像细粒度目标语义解析研究

	
	
	张梁斌
	副教授
	浙江万里学院
	跨媒体检索原型系统开发

	
	
	程志勇
	
	新加坡国立大学
	多粒度异构特征融合的问答机制

	
	
	汪飞
	讲师
	新加坡国立大学
	深度推理机制研究

	
	
	邵曦
	副教授
	南京邮电大学
	多源异构模态特征一致表达研究

	
	经费总额
	    15 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	15万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	无

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	5万元
	专家咨询费
	1.0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	科研人员激励费
	1.0万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     15万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	13.930183万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.480474万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3.949709万元
	专家咨询费
	1万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	科研人员激励费
	1万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	项目组发表论文9篇，其中SCI检索4篇、EI检索1篇，申请发明专利3件，登记软件著作权5项，培养研究生3名

	
	经费结算情况
	项目预算总经费15万元，其中财政科技补助经费15万元，根据浙江万里学院财务决算报表，实际经费支出13.320183万元，其中财政科技补助经费13.320183万元，结余经费1.679817万元，用于验收评审等支出，经费使用合理

	
	验收时间
	2022.04
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	验收组认为，该项目已完成了项目计划书规定的主要内容和任务，同意通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

