附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   何  琳                         填表日期： 2018年 5月 10日

	立项
信息

	项目名称
	生物絮团技术在海水池塘贝类养殖中的应用

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2013.7至2017.7

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	何琳
	中级
	浙江万里学院
	主持项目

	
	
	陈彩芳
	中级
	浙江万里学院
	环境因子对贝类影响


	
	
	毛芝娟
	副高
	浙江万里学院
	絮团与病原菌关系

	
	
	高有领
	中级
	浙江万里学院
	贝类营养相关分析

	
	
	何京
	其他
	浙江万里学院
	样品采集，辅助养殖

	
	经费总额
	  14万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	4万元

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	6万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.5万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	0.6万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	  10万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	9.61
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：2篇核心期刊
专利等知识产权：1项
成果推广与应用：应用推广面积63亩

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	6.66万元

	
	
	测试化验加工费
	0.17万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.09万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.45万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.73万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无


	结题验收信息
	获得的标志性成果
	一种应用生物絮团技术的虾贝混养系统，授权号：ZL201620695709.2。
不同饵料种类、投喂方式及环境条件对凡纳滨对虾相对摄食量的影响[J]. 海洋科学, 2016, 40(5): 36-42.

泥蚶与凡纳滨对虾混养比例和密度的研究[J]. 渔业现代化, 2016, 43(4): 27-32. 

	
	经费结算情况
	经费使用合理。

	
	验收时间
	2017.7.10
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	申屠基康、孙长森、杨受保、陈洁云、徐磊

	
	结题验收意见
	验收组认为项目已完成任务书规定的各项指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
