浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： L G258）

填表人：    张巧文                            填表日期：2019 年 6 月 4  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于混合极性Reed-Muller展开的可逆逻辑电路综合方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013-8-12至2017-01-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张巧文 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 总负责 |  |
|  |  | 张伟 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 成本函数 |  |
|  |  | 方晋甬 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 综合方法 |  |
|  |  | 谢智波 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 极性搜索 |  |
|  |  | 王磊 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 算法实现 |  |
|  | 经费总额 | 4 万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 4万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  | 0 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.1万元 | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.2万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 |  | 4 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 3.574326万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  | 0.0318万元 |  | 材料费 |  | 1.379058万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.419419万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.18万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.364049万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 公开发表论文7篇，其中SCI国际期刊论文2篇，国内一级期刊论文1篇、EI期刊论文1篇；申请发明专利3项、软件著作权授权2项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费结余0.425674万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019.3.24 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 徐达文、蒋志迪、范良忠、陆继、孙宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。