附件2
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： L G258）
填表人：    张巧文                            填表日期：2019 年 6 月 4  日
	
立项
信息


	项目名称
	基于混合极性Reed-Muller展开的可逆逻辑电路综合方法研究

	
	立项部门
	宁波市科学技术局

	
	实施期限
	2013-8-12至2017-01-31

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张巧文
	讲师
	浙江万里学院
	总负责

	
	
	张伟
	副教授
	浙江万里学院
	成本函数

	
	
	方晋甬
	副教授
	浙江万里学院
	综合方法

	
	
	谢智波
	副教授
	浙江万里学院
	极性搜索

	
	
	王磊
	讲师
	浙江万里学院
	算法实现

	
	经费总额
	    4 万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	4万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0


	
	经费预算
（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.6万元

	
	
	测试化验加工费
	0.2万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.9万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.1万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	   4  万元
	未拨入
	   0  万元
	实际经费使用总额
	3.574326万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0318万元
	材料费
	1.379058万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1.419419万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.18万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.364049万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	



	结题验收信息
	获得的标志性成果
	公开发表论文7篇，其中SCI国际期刊论文2篇，国内一级期刊论文1篇、EI期刊论文1篇；申请发明专利3项、软件著作权授权2项。

	
	经费结算情况
	
经费结余0.425674万元

	
	验收时间
	2019.3.24
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	
徐达文、蒋志迪、范良忠、陆继、孙宁

	
	结题验收意见
	
同意结题验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
