浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ168 ）
填表人：    王趁义                         填表日期：2023年5月26日

	立项
信息


	项目名称
	黑臭小微水体水环境质量改善技术与装备的研发与应用示范

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2021-1-1至2023-12-31

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王趁义
	教授
	浙江万里学院
	主持

	
	
	郭炜超
	工程师
	宁波晟乾环境技术开发有限公司
	示范研究


	
	
	张凯龙
	高级实验师
	浙江万里学院
	现场实施

	
	
	李平
	助理研究员
	浙江万里学院
	实验研究

	
	
	杨娜
	研究生
	浙江万里学院
	实验研究

	
	
	徐园园
	研究生
	浙江万里学院
	实验研究

	
	经费总额
	10万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10万元
	其他经费

来源及金额

(学校配套或自筹)
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0万元
	材料费
	3.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅/会议/国际合作与交流费
	1.0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	科研人员激励费
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	10万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	8.499万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：录用5篇，投稿中2篇

专利等知识产权：申请2项

	
	预算支出情况

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0万元
	材料费
	2.964万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅/会议/国际合作与交流费
	0.975万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0万元
	专家咨询费
	0.06万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	科研人员激励费
	0.0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	10篇论文录用，6项专利授权，1项实用专利授权

	
	经费结算情况
	无

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

