浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG250  ）

填表人：    李彩燕                             填表日期：2019年12月 10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中华鳖裙边组织的形成及胶原沉积规律研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.01至2017.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李彩燕 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 唐力 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 裙边的组织学测定 |  |
|  |  | 李平 | 中级 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 胶原含量及类型检测 |  |
|  |  | 王伟 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 胶原基因表达研究 |  |
|  | 经费总额 | 5万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.15万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 燃料动力费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.75万元 | 会议费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.75万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 专家咨询费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.25万元 | 其他 |  | 0.3万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 |  | 5万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.324236万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著： 专利等知识产权：申报专利1项，发表论文2篇 成果推广与应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 1.487444万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.0625万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.1477万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.73万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.646592万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.25万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 申报专利1项，发表论文2篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费结余0.6958万元，执行率86%。 经费使用基本合理，符合宁波市科技计划经费使用管理有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019年4月9 日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 王进波、吴志革、魏永伟、孙宁、陆继 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 专家组认为，项目完成了合同书规定的主要研究内容和相关指标，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。