附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   马立孟                           填表日期：2018年5月11日

	立项
信息

	项目名称
	猕猴桃新品种选育与产业化关键技术研发及应用

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2014-07至 2019-06

	
	协作单位
	奉化市青皮红香猕猴桃专业合作社

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	马立孟
	中级
	浙江万里学院
	项目总负责

	
	
	吕道坤
	高级 
	奉化市青皮红香猕猴桃专业合作社
	猕猴桃新品种选育

	
	
	方金豹
	高级 
	中国农科院郑州果树研究所
	优良品种或类型的猕猴桃生理生化和分子生物学特性研究

	
	经费总额
	   220万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	120万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	100

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	3万元
	材料费
	22万元

	
	
	测试化验加工费
	3万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	5万元
	会议费
	1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	11万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	4万元
	专家咨询费
	3.5万元

	
	
	管理费、激励费
	7.5万元
	外协费
	          60万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	96 万元
	未拨入
	    24 万元
	实际经费使用总额
	70.4
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：5
专利等知识产权：2
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0267万元
	材料费
	9.45万元

	
	
	测试化验加工费
	0.01万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	3.3万元
	会议费
	0.53万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	4.82万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.86万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	2.4万元
	外协费拨出
	48万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
