
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   王  伟                         填表日期：2018 年5月15日

	立项
信息

	项目名称
	中华鳖肌酸激酶（PSCK）对应激反应的响应机制研究

	
	立项部门
	国家基金委

	
	实施期限
	2015.01至2017.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王伟
	副教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	斯越秀
	副教授
	浙江万里学院
	酶学活性分析

	
	
	李彩燕
	副教授
	浙江万里学院
	基因的定量分析

	
	
	尹尚军
	教授
	浙江万里学院
	核心作用蛋白分析

	
	
	汪财生
	高级实验师
	浙江万里学院
	蛋白结构和功能变化

	
	经费总额
	 24 万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	24万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0万元
	材料费
	3.35万元

	
	
	测试化验加工费
	9.95万元
	燃料动力费
	0.6万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	2万元
	劳务费
	3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.4万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	1.2万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	 24万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	19.38
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：3
专利等知识产权：2
成果推广与应用：0

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	4.63万元

	
	
	测试化验加工费
	8.55万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.49万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.75万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.76万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	1.20万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	SCI论文3篇，发明专利授权2项。

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2018-03-20
	验收组织单位
	国家基金委

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	按有关规定已审核完毕，准予结题。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
