
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ052 ）
填表人：     夏静芬                           填表日期：2022年5月30日

	立项
信息

	项目名称
	TiO2复合材料的可控制备及其光催化降解持久性全氟化合物的应用研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2019.01至2021.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	夏静芬
	副高级
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	王显海
	副高级
	宁波市环境保护科学研究设计院
	降解实际废水研究

	
	
	贾永红
	副高级
	浙江万里学院
	降解机理研究

	
	
	胡煜钗
	硕士生
	浙江万里学院
	实验分析

	
	经费总额
	    10万元
	其中拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	   0万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	4.5万元

	
	
	测试化验加工费
	2.0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
	已拨入
	10万元
	未拨入
	    0万元
	实际经费使用总额
	8.839897万元

	
	阶段性成果
	发表论文：4篇
专利等知识产权：2项

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	4.173765万元

	
	
	测试化验加工费
	1.259809万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.875466万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.030857万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	/

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	项目组发表论文4篇，其中SCI收录3篇；专利3件，其中授权2件；培养研究生2名。

	
	经费结算情况
	经费使用及结算符合相关管理规定

	
	验收时间
	2022.4.17
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	于旭彪、李世杰、冯丽娟、马占青、石晓磊

	
	结题验收意见
	2022年4月17日，受浙江省自然科学基金委员会办公室委托，浙江万里学院组织专家对浙江万里学院承担的浙江省公益技术应用研究项目“新型TiO2复合材料的可控制备及其光催化降解持久性全氟化合物的技术研究”（项目批准号：LGF19E090004）进行会议验收。验收组审阅了相关材料，听取了项目组的工作总结、技术总结、经费决算等报告，经质询、讨论，形成验收意见如下：
一、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。
二、该项目制备了暴露高能晶面的TiO2，并以金属掺杂、异质结构筑等方式开发了对PFCs具有高催化活性的Ce/TiO2和Ce/TiO2/g-C3N4复合光催化剂。优化了pH、催化剂投加量以及污染物浓度等关键降解参数，阐明了降解机理。研究了典型行业废水中PFCs污染特征及不同的污水处理工艺对PFCs的去除效果。在此基础上开发了一套能应用于废水中PFCs处理的经济、合理、可行的生物-光催化联合工艺。
三、项目组发表论文4篇，其中SCI收录3篇；专利3件，其中授权2件；培养研究生2名。
四、项目预算总经费10万元，其中财政科技补助经费10万元，根据浙江万里学院财务决算报表，实际经费支出8.776597万元，其中财政科技补助经费8.776597万元，结余经费1.223403万元用于会议验收费和文章出版费，经费使用合理。
验收组认为，该项目已完成项目计划书规定的主要内容和任务，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
