
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：        ）

填表人： 李君                                       填表日期：2019-12-16
	立项

信息

	项目名称
	面向医疗健康物联网的网络安全关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2017-01-01至2018-12-30

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李君
	正高级
	信息与智能工程学院
	总体方案制定与实施

	
	
	郑子含
	副高级
	信息与智能工程学院
	安全体系架构研究

	
	
	秦宗全
	中级
	文献与信息中心
	安全协议设计

	
	
	方娟妮
	中级
	信息与智能工程学院
	CCN架构研究

	
	
	黄美华
	其他人员
	浙江万里学院
	系统开发

	
	
	胡萍
	其他人员
	浙江万里学院
	仿真与测试

	
	经费总额
	       10.0000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10.0000万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.0000万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     10.000000万元
	未拨入
	      0.000000万元
	实际经费使用总额
	3.681236万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文3篇

专利等知识产权：授权发明专利1项，申请2项

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1万元
	材料费
	0.566万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.3825万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0．056 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.176736万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5 万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


