
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：KJ170 ）

填表人：   林志华                             填表日期：2023年06月02日

	立项

信息

	项目名称
	滩涂生态健康高效养殖模式集成创新示范

	
	立项部门
	国家科技部

	
	实施期限
	2020.10-2022.12

	
	协作单位
	上海海洋大学、浙江省海洋水产养殖研究所、福建省水产研究所、浙江大学等

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	焦海峰
	教授
	浙江万里学院
	贝藻生态健康养殖

	
	
	何琳
	副教授
	浙江万里学院
	滩涂围塘对虾养殖尾水循环技术

	
	
	柳敏海
	副教授
	浙江万里学院
	高效养殖

	
	
	孙长森
	副教授
	浙江万里学院
	梭子蟹高效人工育苗

	
	经费总额
	  956万元
	其中拨款
	656万元
	其他经费

来源及金额
	300万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	72.43万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	8.64万元

	
	
	差旅费
	15.38万元
	会议费
	0万元

	
	
	外协费拨出
	486万元
	劳务费
	26.62万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.4万元
	专家咨询费
	     8.78万元

	
	
	管理费
	8.5万元
	科研激励费
	24.19万元

	
	
	其他
	3.06万元
	
	         

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 656万元
	未拨入
	    0万元
	实际经费使用总额
	639.0542万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表研究论文10篇，其中SCI论文6篇。
专利等知识产权：授权发明专利3项，申请发明专利4项。
成果推广与应用：贝类新品种，新技术推广示范面积95万亩。

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	70.8534万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	8.64万元

	
	
	差旅费
	3.6946万元
	会议费
	3.9335万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	486.00万元
	劳务费
	23.2266万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.9210万元
	专家咨询费
	5.4981万元

	
	
	管理费
	7.10万元
	租赁费
	0万元

	
	
	其他
	1.5970万元
	科研激励费
	25.59万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无。

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表研究论文10篇，其中SCI论文6篇；授权发明专利3项，申请发明专利4项；贝类新品种，新技术推广示范面积95万亩。

	
	经费结算情况
	2022.12

	
	验收时间
	2023.03
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	同意结题！


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

