
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG222    ）

填表人：   林志华                             填表日期：2021年11月26日

	立项

信息

	项目名称
	池塘养殖技术岗位专家

	
	立项部门
	农业部

	
	实施期限
	2016.01-2020.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	董迎辉
	教授
	浙江万里学院
	良种培育

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	基因组学前瞻性研究

	
	
	何琳
	副教授
	浙江万里学院
	高效养殖

	
	
	陈彩芳
	副教授
	浙江万里学院
	生态生理学研究

	
	经费总额
	350万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	350万元
	其他经费

来源及金额
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	50万元
	材料费
	100.0万元

	
	
	测试化验加工费
	40.0万元
	燃料动力费
	10.0万元

	
	
	差旅费
	40.0万元
	会议费
	6.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	50.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	19.0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	28.0万元
	其他
	          7.0万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	323.75万元
	未拨入
	26.25万元
	实际经费使用总额
	309.2846万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文12篇。

专利等知识产权：授权发明专利2项，实用新型1项，申请发明专利2项。

成果推广与应用：技术培训4次，受训渔技人员和养殖渔民120余人次；推广文蛤良种苗种1000余万粒，养殖示范面积100余亩；推广缢蛏良种苗种12亿余粒，推广示范养殖面积2万余亩。

	
	预算支出情况
	设备费
	5.6899万元
	材料费
	113.1748万元

	
	
	测试化验加工费
	37.6681万元
	燃料动力费
	5.50万元

	
	
	差旅费
	32.0725万元
	会议费
	3.222万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	44.4788万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	16.0003万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	25.9万元
	租赁费
	25.5782万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无。

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文、专著：发表论文12篇。

专利等知识产权：授权发明专利2项，实用新型1项。

	
	经费结算情况
	已使用309.2846万元，结余14.4654万元

	
	验收时间
	2021.01
	验收组织单位
	中科院海洋研究所

	
	验收组成员
	张国范、包振民、徐继林、蒋增杰、柯才焕、宋林生、吴富村

	
	结题验收意见
	同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

