浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     陈万怀                          填表日期：2017 年11月28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江海洋节庆文化品牌研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省哲学社会科学重点研究基地临港现代服务业与创意文化研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.9至2017.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈万怀 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 专著 |  |
|  |  | 张明明 | 讲师 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 调研、文献及报告 |  |
|  |  | 王声平 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 调研及论文 |  |
|  | 经费总额 | 2.0万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 2.0万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.9万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.1万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 |  | 1.2万元 |  |  | 未拨入 | 0.8万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.18万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著：《浙江海洋节庆文化品牌的塑造与提升》，海洋经济，2015年第6期 专利等知识产权： 成果推广与应用： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.288万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.664万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.128万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.1万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。