
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ095 ）

填表人：   谢晓鸿                              填表日期：2023年 5 月 31 日

	立项

信息

	项目名称
	杜鹃花良种选育与产业提升关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2021-01-01至2024-12-31

	
	协作单位
	宁波北仑亿润花卉有限公司，宁波市林场，宁波植物园

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	谢晓鸿
	教授
	设计艺术与建筑学院
	

	
	
	吴月燕
	教授
	生物与环境学院
	

	
	
	沃科军
	其他人员
	宁波北仑亿润花卉有限公司
	

	
	
	贾永红
	副教授
	生物与环境学院
	

	
	经费总额
	       300万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	200万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	100万元


	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	
5
万元
	材料费
	96万元

	
	
	测试化验加工费
	
6
万元
	燃料动力费
	4万元

	
	
	差旅费
	25万元
	会议费
	
0
万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	
32
万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10万元
	专家咨询费
	5万元

	
	
	管理费
	10万元
	激励支出 
	7万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    160 万元
	未拨入
	      40万元
	实际经费使用总额
	64.370698万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：论文6篇
专利等知识产权：授权7个杜鹃花新品种，申请11个杜鹃花新品种。申请专利5项，其中2项已授权。
成果推广与应用：推广面积400亩

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1.4万元
	材料费
	38.3701万元

	
	
	测试化验加工费
	2.16305万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.637305万元
	会议费
	
0
万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	11.950719万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.849524万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	8万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

