
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG141  ）

填表人：  张凯龙                               填表日期： 2018年11月27日

	立项

信息

	项目名称
	多条件控制实时UV-Vis测量技术开发及火龙果色素稳定性研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2018年1月 至 2019年12月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张凯龙
	讲师
	浙江万里学院
	总体设计及实施

	
	
	谭志文
	实验师
	浙江万里学院
	装置测试及改进

	
	
	陈亮
	高级工程师
	浙江万里学院
	色素稳定性研究

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	     4 万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	4万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0



	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.6万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    4 万元
	未拨入
	    0  万元
	实际经费使用总额
	1.630526万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：1

专利等知识产权：1

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	0.780686万元

	
	
	测试化验加工费
	0.41万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.1508万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.08904万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.2万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

