
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG143  ）

填表人： 刘利萍                                       填表日期：2019-12-05
	立项

信息

	项目名称
	黄鱼加工副产物生产系列鱼汤产业化关键技术集成与示范

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2017年1月至2019年12月

	
	协作单位
	宁波兰洋水产食品有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘利萍
	正高级
	浙江万里学院生物与环境学院
	主要负责人

	
	经费总额
	       250.00万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	32.00万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.00万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	14万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.5万元
	会议费
	1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3万元
	激励支出费
	5万元

	
	
	管理费
	1.5万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	24.0000万元
	未拨入
	8.0000万元
	实际经费使用总额
	20.087366万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：录用4篇

专利等知识产权：申报发明专利2项、授权实用新型专利1项

成果推广与应用：2项

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00000万元
	材料费
	10.521179万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00000万元
	燃料动力费
	0.00000万元

	
	
	差旅费
	1.681502万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	4.35万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.334685万元
	激励支出费
	0.00000万元

	
	
	管理费
	1.2万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2020-01-30
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

