附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：KJ120）
填表人：    沙昊雷                             填表日期：2023年6月12日

	立项
信息

	项目名称
	降解VOCS及恶臭废气的微生物菌剂研发及工程应用

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2019.01至2021.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	沙昊雷
	高级实验师
	浙江万里学院
	主持项目开展

	
	
	蔡鲁祥
	教授
	宁波财经学院
	分析检测方法建立

	
	
	陈宽
	工程师
	浙江智慧源环保科技有限公司
	项目工程实施负责

	
	
	白春节
	副教授
	浙江万里学院
	反应器搭建、完善

	
	
	熊尚凌
	副教授
	浙江万里学院
	生物过程强化

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	10万元
	其中
拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算
	设备费
	2.0万元
	材料费
	3.8万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0.3万元

	
	
	差旅费
	1.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
	已拨入
	5万元
	未拨入
	5万元
	实际经费使用总额
	4.0715万元

	
	阶段性成果
	申请专利2项、6篇核心期刊论文（其中2篇SCI）

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	2.0272万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0943万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	已经验收。

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	余诚、林通、王进、虞红、虞志行

	
	结题验收意见
	同意验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

